КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013                                        с. Беллык                                     № 53-п

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности работы  МБУК «Беллыкская ЦКС» муниципального образования «Беллыкский сельсовет» Краснотуранского района Красноярского края

В соответствии  с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р, руководствуясь Уставом Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности работы  МБУК «Беллыкская ЦКС» муниципального образования «Беллыкский сельсовет» Краснотуранского района Красноярского края (далее - план).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Беллыкская ЦКС» Вальковской О.В. обеспечить исполнение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности работы  МБУК «Беллыкская ЦКС» муниципального образования «Беллыкский сельсовет» Краснотуранского района Красноярского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Вести  Беллыкского сельсовета» и размещению на официальном сайте администрации Беллыкского сельсовета.

Глава

Беллыкского сельсовета                                                                      А.Д. Закатов

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края от «07» октября 2013 г. № 53-п |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности работы  МБУК «Беллыкская ЦКС» муниципального образования «Беллыкский сельсовет»

Краснотуранского района Красноярского края

- Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности работы МБУК «Беллыкская ЦКС» Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края (далее - "дорожная карта") являются:

1) повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) повышение качества жизни граждан, проживающих на территории МО «Беллыкский сельсовет»,  путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

3) обеспечение достойной оплаты труда работников МБУК «Беллыкская ЦКС» как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

4) развитие и сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры;

5) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

6) сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

7) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

- II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем грантовой поддержки творческих проектов;

4) создание условий для творческой самореализации жителей муниципального образования «Беллыкский сельсовет»;

5) вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;

6) участие муниципального учреждения  культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов муниципального образования;

7) популяризация территорий муниципального образования «Беллыкский сельсовет» во внутреннем и внешнем культурном пространстве.

- III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

- и меры, обеспечивающие их достижение

1. Количество посетителей  культурно-досуговых мероприятий всего:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |

2.  Количество посетителей  культурно-досуговых мероприятий на платной основе:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3850 | 3940 | 3970 | 3970 | 3970 | 3970 |

а) в том числе посетителей детей на платной основе:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |

б) в том числе посетителей молодежи на платной основе:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 | 4000 | 4002 | 4002 | 4004 | 4004 |

2. Количество участников детей в клубных формированиях

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 79 | 81 | 84 | 88 | 89 |

3. Количество участников молодежи в клубных формированиях

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |

5.Количество мероприятий всего:

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 237 | 238 | 239 | 240 | 240 | 241 |

6.Количество мероприятий на платной основе

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 140 | 141 | 141 | 142 | 142 |

- С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие

целевые показатели (индикаторы) (посещений на 1 жителя в год):

1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,11 | 0,76 | 0,76 | 0,42 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357,91 | 367,98 | 277,94 | 386,75 | 386,82 | 386,89 | 38696 |

3) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 |

- Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги  различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Красноярском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

3) обновление квалификационных требований к работникам, повышение квалификации, переобучение, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

- IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- 2. г будут достигнуты следующие ского края яботы муниципального00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Показателем (индикатором),   характеризующим   эффективность    мероприятий     по

совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является:

-динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Красноярском крае:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52,0 | 29.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение

эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере

культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия |  | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных органам местного самоуправления Беллыкского сельсовета учреждений культуры и их руководителей | Правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления и заинтересованные организации | ежегодно |
| 2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых извне | Обобщающая информация администрации сельсовета | администрация сельсовета | 2013 год |
| 3. | Внесение изменений в правовые акты органов местного самоуправления Беллыкского сельсовета по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Правовые акты органов местного самоуправления | органы местного самоуправления и заинтересованные организации | 2013 год |
| 4. | Мониторинг исполнения мероприятий, направленных на повышение качества осуществляемой работниками муниципальных учреждений культуры трудовой деятельности | Подготовка отчетной информации в Министерство культуры Красноярского края | Администрация сельсовета | в течение 2013-2018 года (дважды в год) |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 5. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | Трудовые договора с руководителем учреждения культуры | Администрация сельсовета | ежегодно |
| Перечень мероприятий, направленных на увеличение объема деятельности, связанной с распространением культурных ценностей учреждениями клубного типа |  |  |  |  |
| 6. | Организация гастролей, создание условий для межрегиональной и международной деятельности муниципальных учреждений культуры | Обеспечение доступности услуг муниципальных учреждений культуры, формирование позитивного культурного имиджа МБУК «Беллыкская ЦКС» | Директор МБУК «Беллыкская ЦКС» | в течение 2013-2018 года |
| 7. | Совершенствование ценовой политики муниципальных учреждений культуры | Обеспечение доступности услуг муниципальных учреждений культуры | Органы местного самоуправления сельсовета | в течение 2013-2018 года |
| 8. | Разработка и утверждение муниципальных программ | Повышение качества муниципального управления муниципальными бюджетными учреждениями культуры, обеспечение единства государственной политики в сфере культуры. | Администрация сельсовета, МБУК «Беллыкская ЦКС» | в течение 2013-2018 года |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 9. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | Участие в проводимой аттестации, получение удостоверений об обучении на курсах повышения квалификации | МБУК «Беллыкская ЦКС» | 2013 - 2018 годы |
| 10. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры работников | Администрация сельсовета, МБУК «Беллыкская ЦКС» | ежегодно |
| 11. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | Оптимизация расходов | Администрация сельсовета | 2013 - 2014 годы |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 |  |  |  |  |
| 12. | Создание постоянно действующей инициативной рабочей группы по оценке результатов реализации «дорожной карты» | Распоряжение администрации сельсовета | Администрация сельсовета | 2013 год |
| 13. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных в "дорожной карте" | Отчет администрации сельсовета | Администрация сельсовета | июль 2013 г., ежегодно, начиная с 2014 года, 10 января, 10 июля |
| 14 | Информационное сопровождение «дорожной карты»- организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Администрация сельсовета, МБУК «Беллыкская ЦКС» | 2013-2018 |
| Сопровождение "дорожной карты" |  |  |  |  |
| 15. | Утверждение главными распорядителями средств муниципального бюджета «Дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений и соответствующих категорий работников | Решение Совета депутатов органов местного самоуправления | Совет депутатов органов местного самоуправления | I квартал 2013 г. |
| 16. | Утверждение администрацией сельсовета "дорожных карт", содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы в Красноярском крае в 2012 - 2018 годах | Постановление администрации сельсовета | Администрация сельсовета | I квартал 2013 г. |
| 17. | Разработка и утверждение муниципальными бюджетными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с администрацией Беллыкского сельсовета) | Приказы МБУК «Беллыкская ЦКС», Постановление Администрации сельсовета | МБУК «Беллыкская ЦКС», администрация сельсовета | I квартал 2013 г. |
| 18 | Утверждение администрацией сельсовета "дорожных карт", содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597, и средней заработной платы в Красноярском крае в 2012 - 2018 годах | Постановление администрации сельсовета | Администрация сельсовета | II квартал 2013 года |