КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЛЫКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Беллык

30.10.2013									           	№ 63-п

Об утверждении муниципальной

Программы «Развитие культуры

на территории Беллыкского сельсовета

на 2014-2016»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением №  55-п от 14.10.2013 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Беллыкский сельсовет», статьи 7 Устава Беллыкского сельсовета.

Постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 » (приложения № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3.Разместить настоящую программу на официальном сайте Беллыкского сельсовета (www.bellyk.bdu.su)

4. Опубликовать постановление в газете «Вести Беллыкского сельсовета».

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава

Беллыкского сельсовета                                       А.Д. Закатов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Беллыкского сельсовета

от   30.10.2013   № 63-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие  культуры на территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 годы »

с. Беллык

2013 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

" РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2014-2016 ГОДЫ"

| Наименование Программы | «Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной Программы | Постановление Администрации Беллыкского сельсовета № 51-п от 18.09.2013 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Беллыкская централизованная клубная система» (МБУК «Беллыкская ЦКС» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Краснотуранского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Основные направления программы: Сохранение объектов культурного наследия, обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Беллыкского сельсовета, на участие в культурной жизни Беллыкского сельсовета и организация дополнительного обучению детей по художественно-эстетическому направлению. |
| Цели муниципальной Программы | - Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет, как фактора социально - экономического развития; - Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного пространства на территории Беллыкского сельсовета; - Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динамики роста результативности показателей деятельности отрасли «Культура»; |
| Задачи муниципальной Программы | - Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры; - Создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения муниципального образования Белллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края; - Поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края; - Сохранение материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры; - Сохранение и пополнение кадрового потенциала в отрасли культуры муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края; - Развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Источник финансирования программы | Средства бюджета муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края. |
| Ожидаемые результаты от реализации программы | - Развитие единого культурного пространства на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края; - Создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в сфере культуры для различных возрастных и социальных категорий жителей; - Обеспечение комфортных и безопасных условий создания культурных благ на территории муниципального образования Беллыкс кий сельсовет Краснотуранского районаКрасноярского края; - Освоение новых форм и направлений культурного обмена. |

- Информация по ресурсному обеспечению программы

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Итого (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1. | Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры | 2664,2 | 2797,4 | 2937,3 | 8398,9 |
| 1.1 | Расходы бюджета на выполнение муниципального задания | 2509,3 | 2634,5 | 2766,2 | 7910,0 |
| 1.1.1 | Оплата труда работникам культуры | 1148,0 | 1205,0 | 1265,0 | 3618,0 |
| 1.1.2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 347,0 | 364,0 | 382,0 | 1093,0 |
| 1.1.3 | Оплата за услуги связи | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 36,0 |
| 1.1.4 | Оплата за транспортные услуги | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 13,2 |
| 1.1.5 | Оплата за потребление тепловой энергии | 838,4 | 880,3 | 924,3 | 2643,0 |
| 1.1.6 | Оплата за потребление воды | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 25,2 |
| 1.1.7 | Оплата работ и услуг по договорам | 33,6 | 35,3 | 37,1 | 106,0 |
| 1.1.8 | Оплата за прочие расходы для проведения мероприятий | 31,5 | 33,1 | 34,8 | 99,4 |
| 1.1.9 | Оплата за приобретение увеличение материальных запасов | 191,0 | 200,6 | 210,6 | 602,2 |
| 1.2 | Расходы бюджета не связанные с выполнением муниципального задания | 112,9 | 118,8 | 124,7 | 356,4 |
| 1.2.1 | Оплата за работы и услуги по содержанию имущества | 61,0 | 64,2 | 67,4 | 193,6 |
| 1.2.2 | Оплата за приобретение основных средств | 51,9 | 54,6 | 57,3 | 164,9 |
| 1.3 | Расходы за счет платных услуг | 42,0 | 44,1 | 46,4 | 132,5 |
| 1.3.1 | Оплата за прочие расходы для проведения мероприятий | 12,6 | 13,2 | 13,9 | 39,7 |
| 1.3.2 | Оплата за приобретение основных средств | 29,4 | 30,9 | 32,5 | 92,8 |
| ИТОГО |  | 2664,2 | 2797,4 | 2937,3 | 8398,9 |

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

" Развитие культуры на  территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

| № п/п | Цели, задачи, показатели |  | Единица измерения | Источник информации | Отчетный финансовый 2012 год | Текущий финансовый 2013 год | Очередной финансовый 2014 год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель 1 Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет, как фактора социально - экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем расходов бюджета сельсовета на содержание учреждений культуры |  | Тыс.руб. | Расчетный | 2329,7 | 2537,3 | 2664,2 | 2794,4 | 2937,3 |
| 1.1 | Задача 1 Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обновление квалификационных требований к работникам, повышение квалификации, переобучение, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала |  | % | Расчетный | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 1.1.2 | Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |  | % | Расчетный | 52 | 29 | 26 | 24 | 22 |
| 2 | Цель 2 Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного пространства на территории Беллыкского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения услугами учреждений культуры |  | % | Расчетный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | Задача 1 Создание условий для сохранения культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения муниципального образования Белллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |  | Единица | Расчетный | 370 | 372 | 376 | 376 | 376 |
| 2.1.2 | Количество клубных формирований |  | Единица | Расчетный | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 2.1.3 | Число лиц, занимающихся в учреждении творческой деятельностью на непрофессиональной основе |  | Чел. | Расчетный | 238 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| 2.2 | Задача 2 Создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в сфере культуры для различных возрастных и социальных категорий жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля культурно -досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание менее защищенных возрастных групп | % |  | Расчетный | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2.2.2 | Количество участников молодежи в клубных формирования | Единица |  | Расчетный | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 |
| 2.2.3 | Количество участников детей в клубных формированиях | Единица |  | Расчетный | 79 | 79 | 81 | 84 | 88 |
|  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % |  | Расчетный | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | Цель 3 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет , условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динами роста результативности показателей деятельности отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | % заполняе-мости залов | Расчетный | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 3.1 | Задача 1 Поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество народных коллективов | Единица |  | Расчетный | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Задача 2 Развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе | Чел |  | Расчетный | 3850 | 3850 | 3940 | 3970 | 3970 |
| 3.3.2 | Количество мероприятий на платной основе | Чел |  | Расчетный | 140 | 140 | 141 | 142 | 143 |
| 3.3.3 | Удельный вес населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях | % |  | Расчетный | 357,91 | 367,98 | 277,94 | 386,75 | 386,82 |

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы

" Развитие культуры на  территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 годы»

Целевые показатели на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Един. измере- ния |  | Отчетный финансо-вый 2012 год |  | Текущий финансо-вый 2013 год |  |  | Очередной финансовый 2014 год | Плановый период |  |  |  | Долгосрочный период по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | первый год плано-вого периода |  | второй год плано-вого периода |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1 | Цель Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет, как фактора социально - экономического развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель: Объем расходов бюджета сельсовета на содержание учреждений культуры | Тысяч руб. |  | 2329,7 |  | 2537,3 |  |  | 2664,2 | 2794,4 |  | 2937,3 |  | 3099 | 3269 | 3449 | 3639 | 3839 | 4050 | 4273 |  | 4508 |  |
| 2 | Цель 2 Организация социально-значимого досуга населения, укрепление единого культурного пространства на территории Беллыкского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевой показатель: Охват населения услугами учреждений культуры |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | Цель 3 Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования Беллыкский сельсовет , условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динами роста результативности показателей деятельности отрасли «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель: Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | % запол-няемос-ти залов |  | 75 |  | 75 | 80 |  |  | 85 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Современное понимание роли и значения культуры в решении задачи повышения качества жизни населения сельсовета определяет необходимость сохранения и развития единого культурного пространства на всей территории Беллыкского сельсовета путем создания условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям, права на свободу творчества  и  пользование учреждениями  культуры, сохранение местных народных традиций.

Большой вклад в культурную жизнь вносит муниципальное бюджетное учреждение «Беллыкская ЦКС» (далее - Дом культуры). Художественные  коллективы Дома культуры принимали активное участие в краевых фестивалях  и многих мероприятиях, проводимых в Краснотуранском муниципальном  районе. Художественные коллективы  постоянно выезжают с концертами в села.

Здание Дома культуры было построено в 1972 году, по сегодняшний день,  каких - либо серьезных ремонтных мероприятий в нем не проводилось. В  настоящее время здание ДК находится в аварийном состоянии, в стенах и плитах перекрытия продолжают увеличиваться трещины. Муниципальное бюджетное учреждение культуры на сегодняшний день должен быть конкурентоспособным  и в полном объёме отвечать запросам населения. Создание комфортных условий для работы, приобретение новейшего светового и музыкального оборудования и инвентаря будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий.          На сегодняшний день, в связи с аварийным состоянием Дома культуры, капитальный ремонт является первостепенной задачей.

Администрация Беллыкского сельсовета является учредителем муниципального бюджетного учреждения «Беллыкская ЦКС».

Программа направлена на сохранение и развитие культурного потенциала населения сельсовета. Она направлена на повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию инфраструктуры сферы культуры, сохранение особо ценных объектов культурного наследия, обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия.

Решение обозначенных проблем, возможно, осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры. При этом

Программа нацелена на комплексные проекты и мероприятия, реализовать которые непрограммными методами невозможно. Программный способ решения проблемы предполагает комплексный подход к реализации мероприятий в сфере культуры, ориентированный на достижение поставленных целей через решение сформулированных конкретных задач. Это позволяет выстроить стратегию развития сферы культуры на долгосрочный период и одновременно применять тактические решения.

Программа направлена на решение существующих проблем и достижение приоритетов, имеющихся в сфере культуры на современном этапе. Жёсткие условия организационно-экономического существования культуры в условиях рыночных отношений и реформы местного самоуправления, необходимость эффективного и целевого использования бюджетных средств обуславливают применение программно-целевого подхода в данной области.

Программа ориентирована на последовательное реформирование отрасли культуры, что позволит обеспечить:

- создание условий  для  обеспечения поселений, входящих в состав Беллыкского сельсовета, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий  для  развития  культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни;

- сохранение культурного наследия, обеспечение доступности художественных ценностей;

- концентрацию бюджетных и внебюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры.

Реализация Программы  по созданию  национального центра позволит расширить культурно-досуговую деятельность населения. Ряд новых задач в области культурной политики требует корректировки сложившихся приоритетов и переноса акцентов на дальнейшее развитие накопленного потенциала. При этом культура рассматривается как целостная система духовных ценностей, влияющих на все сферы общественной жизни.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

МУНИУЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Беллыкского сельсовета  Краснотуранского района, определяющими механизм реализации ведомственных целевых программ сельского поселения.

Администрация Беллыкского сельсовета:

  - осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

  - проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении

Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

  - несет ответственность за достижение цели и решение задач, за

обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными Целями Программы являются:

- Сохранение и развитие культуры на территории муниципального

образования Беллыкский сельсовет, как фактора  социально - экономического развития;

- Организация социально-значимого досуга населения, укрепление

единого культурного пространства на территории Беллыкского сельсовета;

- Создание единого  культурного пространства  на территории

муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района Красноярского края, условий для духовного возрождения народа, достижения положительной динамики роста результативности показателей деятельности отрасли  «Культура»;

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- Создание    условий    для     эффективной деятельности  учреждений  культуры;

- Создание условий для сохранения  культурного наследия и устойчивого развития  культурного  потенциала  населения  муниципального  образования  Белллыкский  сельсовет  Краснотуранского района  Красноярского края;

- Поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры муниципального образования Беллыкский сельсовет  Краснотуранского района  Красноярского  края;

- Сохранение материальных условий для развития отрасли и построения современной инфраструктуры учреждений культуры;

- Сохранение  и   пополнение   кадрового потенциала  в отрасли культуры муниципального образования Беллыкский сельсовет Краснотуранского района  Красноярского края;

- Развитие услуг культуры, адаптация сферы культуры к рыночным условиям.

Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам краевой целевой программы в сфере культуры, в рамках которой могут быть привлечены субсидии из краевого бюджета на софинансирования мероприятий Программы.

Постановка целей и задач Программы учитывает современные реалии и обращена к слабо защищённым слоям населения, детям, подросткам, молодёжи, пожилым людям, чтобы обеспечить им необходимый набор услуг в сфере культуры.

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, предоставление населению услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы.

Источником финансирования Программы являются средства бюджета Беллыкского сельсовета Краснотуранского района и участие в Краевых программах и грантах.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 8 398,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

- на 2014 год – 2 664,2 тыс. рублей;

- на 2015 год – 2 794,4  тыс. рублей;

- на 2016 год – 2 937,3   тыс. рублей

Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета  на соответствующий финансовый год.

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией Беллыкского сельсовета.

Реализация ведомственной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:

  - муниципальных   контрактов   (договоров),     заключаемых

муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 — ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в действующей редакции)»;

  - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми

и  муниципальными нормативными правовыми актами.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В результате реализации муниципальной  программы «Культура Краснотуранского  района»  на  2014-2016 гг.  будет достигнуто:

-выравнивание возможностей участия населения сельсовета в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания;

-внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий;

-распространение и поддержка муниципальных культурных инициатив;

Все это будет способствовать росту социальной востребованности муниципальных учреждений культуры.

Реализация  муниципальной программы  «Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета »  на 2014-2016 гг.  позволит создать условия для эффективного включения культуры  в процессы повышения уровня благосостояния населения сельсовета, сохранения социальной стабильности, развития институтов гражданского общества и обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельсовета. Программа станет шагом к решению стратегических целей и задач в сфере культурной политики на период до 2020 г.

- Приложение № 1

к Программе «Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

| - № п/п | - Наименование нормативного правового акта Беллыкского сельсовета Краснотуранского района | - Предмет регулирования, основное содержание | - Срок принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Постановление Администрации Беллыкского сельсовета № 51-п от 18.09.2013 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации» | - Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки и формирования муниципальных программ, процедуру их утверждения, механизм реализации и осуществления контроля за реализацией муниципальных программ Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края | - Подлежат разработке в срок до 30.09.2013 и в срок до 30.10.2013 утверждению. |

Приложение № 2

к Программе «Развитие культуры на территори Беллыкского  сельсовета

на 2014-2016»

Распределение планируемых расходов за счет средств  бюджета  сельсовета

по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 годы» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 2767,6 | 2906,0 | 3051,3 | 8724,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Беллыкского сельсовета | 802 | Х | Х | Х | 2767,6 | 2906,0 | 3051,3 | 8724,9 |
|  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода | Итого на период |
| Мероприятие программы 1 | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения культуры «Беллыкская ЦКС» | всего расходные обязательства | 802 | 08 01 | 0228165 | 244 | 2664,2 | 2797,4 | 2937,3 | 8398,9 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Беллыкского сельсовета | 802 | 08 01 | 0228166 | 611 | 2551,3 | 2675,6 | 2812,6 | 8042,5 |
|  |  | Администрация Беллыкского сельсовета | 802 | 08 01 | 0228166 | 612 | 112,9 | 118,8 | 124,7 | 356,4 |

Приложение № 3

к Программе «Развитие культуры на территори Беллыкского  сельсовета

на 2014-2016»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов

на реализацию целей муниципальной

программы Беллыкского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края

с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 годы» | Всего | 2664,2 | 2794,4 | 2937,3 | 8398,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2664,2 | 2794,4 | 2937,3 | 8398,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие программы | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения культуры «Беллыкская ЦКС» | Всего | 2664,2 | 2794,4 | 2937,3 | 8398,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2664,2 | 2794,4 | 2937,3 | 8398,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Программе «Развитие культуры на территори Беллыкского  сельсовета

на 2014-2016»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)

муниципальных услуг(работ) муниципальным учреждением культуры

«Беллыкская ЦКС» по муниципальной  программе

«Развитие культуры на территории Беллыкского сельсовета на 2014-2016 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) |  |  |  |  | Расходы районного бюджета (бюджета района) на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Отчетный финансо-вый год | Текущий финансо-вый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: - Создание и организация работы клубных формирований, таких как коллективы, студии, кружки любительского художественного творчества народных театров, любительских объединений по культурно - познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, экологическим, культурно-бытовым; - Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности Учреждения; - Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями, организация досуга различных групп населения, осуществление других видов творческой, познавательной и досуговой деятельности по социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения культуры клубного типа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги (работы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее количество посетителей (человек) | 12175 | 12180 | 12185 | 12190 | 12195 | 2329,7 | 2537,3 | 2664,2 | 2794,4 | 2937,3 | 42,5 |
| Среднее количество посетителей одного культурно-досугового мероприятия (чел.) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| Доля культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание менее защищенных возрастных групп (%) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Количество народных коллективов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Участие в конкурсах, фестивалях, концертах (ед.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.) | 370 | 372 | 376 | 376 | 376 |  |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей на платных мероприятиях (чел.) | 9800 | 6810 | 6811 | 6820 | 6820 |  |  |  |  |  |  |
| Количество клубных формирований (ед.) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| Охват населения услугами культурно-досуговых учреждений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Количество платных культурно-досуговых мероприятий из расчета на одного специалиста | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |